## Inputs
Parameter | Value
Budget (C) | 120000000
Duration (N months) | 24
Start Date | 2025-01-01
Shape Parameter A | 0.32
Shape Parameter B | 0.68
Scale A | 66
Scale B | 84
A + B | 1

## PackageRegister
ID | Description | Cost Basis | Budget | Start | Finish | Profile | Owner
PKG-001 | Single Package (Phase 1) | Budget | 120000000 | 2025-01-01 | TBD | S-Curve | Default

## Overlays
Package ID | Date | Amount | Evidence Ref | Type

## Monthly
Period | Monthly Amount | Monthly %
1 | 668227.961 | 0.55686
2 | 1996316.7921 | 1.6636
3 | 3281256.0282 | 2.7344
4 | 4486297.9842 | 3.7386
5 | 5579758.6323 | 4.6498
6 | 6535017.6022 | 5.4458
7 | 7330518.1809 | 6.1088
8 | 7949767.3129 | 6.6248
9 | 8381335.5999 | 6.9844
10 | 8618857.3013 | 7.1824
11 | 8661030.3337 | 7.2175
12 | 8511616.2712 | 7.093
13 | 8179440.3453 | 6.8162
14 | 7678391.4448 | 6.3987
15 | 7027422.1161 | 5.8562
16 | 6250548.5629 | 5.2088
17 | 5376850.6462 | 4.4807
18 | 4440471.8846 | 3.7004
19 | 3480619.4541 | 2.9005
20 | 2541564.1879 | 2.118
21 | 1672640.5768 | 1.3939
22 | 928246.7689 | 0.77354
23 | 367844.5698 | 0.30654
24 | 55959.4425 | 0.046633

## Cumulative
Period | Cumulative Amount | Cumulative %
1 | 668227.961 | 0.55686
2 | 2664544.7531 | 2.2205
3 | 5945800.7812 | 4.9548
4 | 10432098.7654 | 8.6934
5 | 16011857.3978 | 13.3432
6 | 22546875 | 18.7891
7 | 29877393.1809 | 24.8978
8 | 37827160.4938 | 31.5226
9 | 46208496.0938 | 38.5071
10 | 54827353.3951 | 45.6895
11 | 63488383.7288 | 52.907
12 | 72000000 | 60
13 | 80179440.3453 | 66.8162
14 | 87857831.7901 | 73.2149
15 | 94885253.9063 | 79.071
16 | 101135802.4691 | 84.2798
17 | 106512653.1154 | 88.7605
18 | 110953125 | 92.4609
19 | 114433744.4541 | 95.3615
20 | 116975308.642 | 97.4794
21 | 118647949.2188 | 98.8733
22 | 119576195.9877 | 99.6468
23 | 119944040.5575 | 99.9534
24 | 120000000 | 100

## Milestones
T | Cumulative % | Description
0.1 | 3.1888 | T=0.10
0.25 | 18.7891 | T=0.25
0.5 | 60 | T=0.50
0.65 | 82.2798 | T=0.65
0.75 | 92.4609 | T=0.75
0.9 | 99.4032 | T=0.90

## QA_Log
Test | Status | Details
Admissibility | PASS
Boundary | PASS
Range | PASS
Monotonicity | PASS
Period Test | PASS
Reconciliation | PASS | Diff: 0.00
Overall | PASS

## AnnexB_Record
Timestamp | Event Type | Old Value | New Value | Rationale | Approver | Version